## Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018 VVE Voorbeeldstraat 1rood+ 1 zwart, boekjaar 01-01-18 t/m 31-12-18
Inkomsten |  |  | Uitgaven
Vaste inkomsten |  |  | Vaste uitgaven |  |  | Uitleg:
Saldo betaalrek per 01-01-18 |  | 0 |  |  |  | De VVE is in dit voorbeeld gestart op 1 januari 2018.
Saldo spaarrek per 01-01-18 |  | 0 |  |  |  | Deze jaarrekening wordt opgemaakt begin 2019 voor de jaarvergadering.
inleg rood | €123 x 12 | 1476 | Kosten rekening | 2018-01-26 | 20 | Dit is de financiële verslaglegging naar de VVE wat er met het geld is gebeurd
inleg zwart | €82 x 12 | 984 |  | 2018-04-04 | 20 | en waar het staat.
|  |  |  | 2018-07-04 | 20
|  |  |  | 2018-10-04 | 20 | Een de inkomstenkant zien we een beginsaldo van 0.
|  |  | Verzekering Unive |  | 275 | Daarna volgen de maandelijkse bijdragen van de 2 VVE-eigenaren.
Het bedrag van €123,- voor huis Rood en €82,- voor huis Zwart komt uit het
Variabele inkomsten |  |  | Variabele uitgaven |  |  | MeerJarenOnderhoudsPlan in het andere tabblad.
Rente op spaarrekening | 2017-01-01 | 10
Hiernaast worden overige inkomsten zoals rente genoteerd.
|  |  | Saldo betaalrek per 31-12-18 |  | 615 | Aan de rechterkant de kosten. Dit zijn altijd bankkosten en afhankelijk van
|  |  | Saldo spaarrek per 31-12-18 |  | 1500 | wat er volgens het onderhoudsplan (MJOP) en de vergadering in een jaar
Totaal |  | 2470 | Totaal |  | 2470 | wordt uitgevoerd, kunnen dit kosten zijn voor de dakdekker, schilder, noodreparatie, etc.
Namens zwart |  |  | Namens Rood |  |  | Het saldo van de bankrekening en de spaarrekening moet worden overgenomen
van de bankafschriften. Doe je dit goed, dan is je balans in balans.
Datum, 1 maart 2019 | [5 empty] | Deze jaarrekening wordt na 31-12-2018 bij de eerstvolgende VVE vergadering
door alle eigenaren ter goedkeuring ondertekent, waarna iedere eigenaar een kopie
ontvangt.
Opgesteld door:
Eigenaar woning 1 zwart |  |  | Eigenaar woning 1 rood

## Meerjarenbegroting 2018-2027
Meerjarenbegroting, reserveringen, MJOP t.b.v. VVE Voorbeeldstraat 1rood+ 1 zwart
|  | 5 jaarsperiode 2018 t/m 2022 |  |  |  |  | 5 jaarsperiode 2023 t/m 2027
| Item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
KOSTENBEGROTING | Reservering renovatie pannendak 2027 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000
| Opstalverzekering (indexering 4%/jaar) | 275 | 286 | 297.44 | 309.3376 | 321.7111 | 334.5795 | 347.9627 | 361.8812 | 376.3565 | 391.4107 | Uitleg:
| Onderhoud kozijnen |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | We maken een MJOP voor 10 jaar. Die verdelen we in
| Onderhoud schilderwerk | 700 |  |  | 4000 |  | 1000 |  |  | 5000 |  | 2 periodes van ieder 5 jaar. Om het overzichtelijk te maken
| Bankkosten (indexering 4%/jaar) | 80 | 83.2 | 86.528 | 89.9891 | 93.5887 | 97.3322 | 101.2255 | 105.2745 | 109.4855 | 113.8649 | heeft iedere periodeblok nu even een eigen kleur.
| Onderhoud dakgoten |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | Belangrijk is dat je eerst bij de kosten een inschatting gaat maken
| Dak en goten nalopen |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | van al het mogelijke onderhoud voor de komende 10 jaar.
We willen gaan sparen voor een nieuw pannendak in 2027.
| Totalen per jaar | 1055 | 469.2 | 1383.968 | 4499.3267 | 4915.2998 | 1531.9118 | 949.1883 | 1567.1558 | 5485.842 | 5605.2757 | Dat kost €8000,- Daarom sparen willen we dat er in 2022
hier €4000,- voor gespaard is en in 2027 nog eens €4000,-.
| Cumulatief | 1055 | 1524.2 | 2908.168 | 7407.4947 | 12322.7945 | 3063.8236 | 4013.0118 | 5580.1676 | 11066.0096 | 16671.2853
Wat altijd terugkomt is de opstalverzekering (rij 5) en de bankkosten (rij 8).
RESERVERINGEN EN BIJDRAGEN | [11 empty] | We houden er rekening mee dat die elk jaar 4% duurder worden.
| Reservering voor 5 jaren | 12322.7945 |  |  |  |  | 16671.2853
| Reservering per jaar | 2464.5589 | 2464.5589 | 2464.5589 | 2464.5589 | 2464.5589 | 3334.2571 | 3334.2571 | 3334.2571 | 3334.2571 | 3334.2571 | Verder plannen we wat klein schilderonderhoud in 2018 en in 2023
en plannen we groot schilderonderhoud in 2021 en 2026. (zie rij 7)
Advies: bespreek met je VVE welke kosten er bij jullie pand nog meer
| Bijdrage per jaar 1 rood = 60% | 1478.7353 | 1478.7353 | 1478.7353 | 1478.7353 | 1478.7353 | 2000.5542 | 2000.5542 | 2000.5542 | 2000.5542 | 2000.5542 | kunnen zijn en neem die mee door extra rijen toe te voegen tussen rij
| Bijdrage per jaar 1 zwart = 40% | 985.8236 | 985.8236 | 985.8236 | 985.8236 | 985.8236 | 1333.7028 | 1333.7028 | 1333.7028 | 1333.7028 | 1333.7028 | 5 en rij 9 in (dan neemt Excel de nieuwe rij goed mee in de som van dat jaar)
| Totaal | 2464.5589 | 2464.5589 | 2464.5589 | 2464.5589 | 2464.5589 | 3334.2571 | 3334.2571 | 3334.2571 | 3334.2571 | 3334.2571
Het bestand rekent de totalen per jaar uit en ook wat de totale kosten
voor dat blok van 5 jaren zullen zijn. Dat bedrag (zie G14) is €12323,-
| Bijdrage per maand 1 rood = 60% | 123.2279 | 123.2279 | 123.2279 | 123.2279 | 123.2279 | 166.7129 | 166.7129 | 166.7129 | 166.7129 | 166.7129 | We weten nu dat dit bedrag gedeeld door 5 per jaar moet binnenkomen
| Bijdrage per maand 1 zwart = 40% | 82.152 | 82.152 | 82.152 | 82.152 | 82.152 | 111.1419 | 111.1419 | 111.1419 | 111.1419 | 111.1419 | op de rekening. Rij 18 rekent dit uit.
| Totaal | 205.3799 | 205.3799 | 205.3799 | 205.3799 | 205.3799 | 277.8548 | 277.8548 | 277.8548 | 277.8548 | 277.8548
Er moet dus €2465,- per jaar binnenkomen. Nu hebben de VVE-
eigenaren afgesproken dat er een verdeelsleutel is van 60% aandeel
van eigenaar rood en 40% aandeel van eigenaar zwart. Rij 22 en 23
| Namens zwart |  | Namens Rood | [8 empty] | rekenen uit wat de bijdrage per VVE eigenaar dan is.
Rij 27 en 28 rekenen uit wat dit per maand is.
Dit bestand kan jaarlijks tijdens elke VVE vergadering worden bijgesteld.
Tip: laat hem in ieder geval door alle VVE eigenaren tekenen tijdens of
| Eigenaar 1 zwart |  | Eigenaar 1 rood | [8 empty] | na de vergadering.
Opgesteld door: